## Лист1
Наименование / работ	Трудоемкость, чел/дни
	аналитик	программист
Разработка ТЗ	2	2
Подбор технологий и методов для решения задач проекта	2	4
Изучение найденной информации	1	5
Проектирование системы	2	16
Проектирование интерфейса	1	8
Программирование	-	280
Тестирование и отладка	5	30
Составление технической документации	3	3
ИТОГО:	16	348
				Материалы	Кол-во, ед. изм.	Цена руб.
				Тонер для лазерного принтера	1 шт.	1509
				Бумага для печати формата А4	1 упаковка	200
				Компакт-диск для записи копий подсистемы	5 шт.	200
				Итого		1909
				Транспортно-заготовительные расходы		191
				Всего		2100

## Лист2
Услуги	Стоимость, р./мес.
Арендная плата	3000
Оплата электроэнергии	500
Доступ к сети Интернет	900
Итого	4400
		Статья затрат	Сумма, руб.
		Материалы, с учётом транспортно-заготовительных расходов	1518
		Основная заработная плата разработчиков	21500
		Дополнительная заработная плата разработчиков	2580
		Отчисление на социальные нужды	8669
		Накладные расходы	3612
		Прочие издержки	8800
		Итого:	46679